Приложение 1

к  Приказу от  10.04. 2014 г. №47/1

План - график

мероприятий  МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» по обеспечению введения федерального государственного стандарта   основного общего образования

| №п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Координация деятельности школы по организации работы в условиях перехода на ФГОС ООО |
| 1.1. | Организация деятельности рабочей группы по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования | Апрель 2014 | Зам. директора по УВР | Приказ директора о создании рабочей группы |
| 1.2. | Проведение консультаций по вопросам введения ФГОС ООО | В течение года | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | Разработка планов работы рабочей группы, Координационного совета |
| 1.3. | Подготовка и проведение совещаний руководителей ШМО по переходу на ФГОС ООО | апрель 2014 | Зам. директора по УВР и ВР | Составления плана методической работы по введению ФГОС ООО |
| 1.4. | Координация организации взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования по обеспечению внеурочной деятельности и учёту внеучебных достижений обучающихся | Весь период | Зам. директора по УВР и ВР | Составления плана внеурочной деятельности |
| 2. Распределение обязанностей на организацию деятельности по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2.1. | Организационное и информационно сопровождение перехода на ФГОС ООО | Весь период | Администрация школы | Приказ о создании Координационного совета |
| 2.2. | Методическое сопровождение перехода на ФГОС ООО | Январь-апрель 2014 | Руководители ШМО | Утверждение плана методической работы по введению и реализации ФГОС ООО |
| 2.3. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования с привлечением всех участников образовательного процесса | Апрель-май 2014 | Администрация школы | Утверждение Основной образовательной программы основного общего образования |
| 2.4. | Обеспечение перехода на ФГОС ООО учебно-методическими комплектами | До 01.09.2014 | Директор школы | Приказ об утверждении перечня учебников |
| 2.5. | Подготовка публичных отчётов о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Ежегодно | Директор школы | Публичный отчет за 2013-2014 учебный год |
| 3. Система переподготовки руководителей и педагогов школы к работе по ФГОС ООО |
| 3.1. | Система переподготовки руководителей и педагогов школы к работе по ФГОС ООО через: дистанционные курсы, курсы переподготовки и модульные курсы | Январь-декабрь 2014 | Директор школы | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов |
| 3..2. | Семинар «Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века» | Август 2014 | Зам. директора по УВР | Методические рекомендации |
| 4. Информационно- аналитическая поддержка подготовки педагогических и руководящих кадров к переходу на ФГОС ООО |
| 4.1. | Использование ресурсов сайта Федерального Государственного Образовательного Стандарта второго поколения | Постоянно | Все работники школы | Создание электронного банка методических материалов |
| 4.2. | Обзоры методической литературы на тему «Учимся работать по новым стандартам» на совещаниях и семинарах | Ноябрь-декабрь 2013, Январь-август 2014 | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО, библиотекарь | Создание электронного банка методических материалов |
| 4.3. | Сбор информации по тематике ФГОС ООО (создание информационного банка о концепции, содержании, условиях реализации и порядке введения ФГОС ООО, инструктивно-методических материалов и рекомендаций по разработке образовательной программы начальной ступени образовательного учреждения) | Весь период | Педагогические работники школы | Создание электронного банка методических материалов |
| 4.4. | Сбор информации по тематике ФГОС ООО (создание информационного банка о концепции, содержании, условиях реализации и порядке введения ФГОС ООО, инструктивно-методических материалов и рекомендаций по разработке образовательной программы в основной школе образовательного учреждения). Предоставление информации педагогическим работникам. | Весь период | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО | Создание электронного банка методических материалов |
| 5. Методическое сопровождение процесса освоения и подготовки к введению ФГОС ООО |
| 5.1. | Информационно-методические совещания с учителями-предметниками по теме «Освоение идеологии ФГОС ООО и концептуальных подходов к его построению» | Апрель-август 2014 | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО | Методические рекомендации |
| 5.2. | Информационно-методические совещания с учителями-предметниками по теме «Закон об образовании и новый ФГОС для основной общеобразовательной школы» | Август 2014 | Зам. директора по УВР | Методические рекомендации |
| 5.3. | Инструктивно-методическое совещание «Цели и задачи стандартов нового поколения» | Апрель 2013 | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | Методические рекомендации |
| 5.4. | Организация и осуществление работы по оказанию помощи педагогу в подготовке к переходу на ФГОС ООО | По плану работы МС, ШМО (не менее 2-х раз в год) | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | График индивидуальных консультаций |
| 5.5. | Семинары «Использование деятельностных технологий обучения на уроках и во внеурочной деятельности»: |  |  |  |
| 5.5.1. | Технология «Метод проектов» | Декабрь 2014 | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО | Методические рекомендации |
| 5.6. | Семинары «Как проектировать развитие УУД в основной и средней школе?»: |  |  | Методические рекомендации |
| 5.6.1. | Универсальные учебные действия (УУД): их классификация, характеристика | Ноябрь 2014 | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО | Методические рекомендации |
| 5.6.2. | Знакомство с методами формирования УУД в начальной школе и их развитием в основной и средней школе | Ноябрь 2014 | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО | Методические рекомендации |
| 5.7. | Проведение семинаров по изучению документов, сопровождающих введение ФГОС ООО: |  |  |  |
| 5.7.1. | Круглый стол для учителей: «Примерные программы – разработка, апробация и внедрение ФГОС основного общего образования второго поколения» | май 2014 | Зам. директора по УВР | Методические рекомендации |
| 5.7.2. | Совещание учителей на тему: «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Новые подходы к обучению в 5 классе» | август 2014 | Руководители ШМО | Методические рекомендации |
| 5.7.3. | Семинар для учителей «Фундаментальное ядро содержания основного общего образования» | сентябрь 2014 | Зам. директора по УВР | Методические рекомендации |
| 5.7.4. | Круглый стол «Урок в свете требований ФГОС» | октябрь 2014 | Руководитель рабочей группы | Методические рекомендации |
| 5.7.5. | Тренинг «Формирование у учащихся метапредметных компетенций и УУД» | ноябрь 2014 | Руководитель Рабочее группы | Методические рекомендации |
| 5.7.6. | Семинар-практикум для учителей «Психологическая грамотность учителя как необходимость в ходе реализации новых стандартов обучения» | Январь 2014 | Руководитель рабочей группы, педагоги-психологи | Методические рекомендации |
| 5.7.7. | Семинар «Цифровые образовательные ресурсы для обучения предметов естественного цикла в соответствии с образовательными стандартами нового поколения» | Март 2015 | Руководитель ШМО | Методические рекомендации |
| 5.8.8. | Разработка диагностических методик по проектированию универсальных учебных действий и организация мониторинга для обучающихся 5-х классов на конец учебного года | Весь период | Руководители ШМО, руководитель рабочей группы, учителя-предметники 5-х классов | Создание электронного пакета диагностических методик |
| 6. Проведение мониторинговых исследований, позволяющих отследить динамику личностного развития педагогов, осваивающих новый образовательный стандарт |
| 6.1. | Оценка уровня сформированности базовых компетентностей и функциональной грамотности педагогов основной школы, готовящихся перейти к реализации ФГОС ООО | Октябрь 2014 | Зам. директора по УВР | Информационно-аналитическая справка |
| 6.2. | Диагностика интересов обучающихся 4-х классов и запросов родителей для организации внеурочную деятельность | В течение года | Администрация школы и педагоги | Информационно-аналитическая справка |
| 6.3. | Диагностика уровня образовательных результатов обучающихся 5-х классов, перешедших на ФГОС ООО | Декабрь 2014 | Зам. директора по УВР | Информационно-аналитическая справка |
| 7. Меры по совершенствованию материальной базы, обеспечивающей возможности реализации требований Стандарта нового поколения |
| 7.1 | Проведение консультаций с тематикой «Рекомендации по оснащению учебного процесса для выполнения основной образовательной программы и программ внеурочной деятельности и здоровьесбережения» | В течение года | Зам. директора по УВР и ВР, руководители ШМО | Составление заявок на обновление материальной и методической базы |
| 7.2 | Проведение аттестации учебных кабинетов, позволяющей сформировать заказ на дооборудование кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение года | Администрация школы и педагоги | Информационно-аналитическая справка |
| 8. Обеспечение информации в средствах массовой информации о переходе на ФГОС ООО |
| 8.1. | Доведение до сведений участников образовательного процесса плана мероприятий по переходу на ФГОС ООО | Сентябрь 2013 | Администрация школы | Создание информационного раздела «ФГОС ООО» на сайте школы |
| 8.2. | Информирование общественности о ходе и промежуточных результатах реализации перехода на ФГОС ООО с использованием Интернет-ресурсов, методических изданий, средств массовой информации | В течение года | Администрация школы | Размещение материалов в информационном разделе «ФГОС ООО» на сайте школы |
| 8.3. | Обновление содержания специального раздела на официальном сайте школы для информационного сопровождения перехода на ФГОС ООО | В течение года | Зам. директора по УВР | Информационный раздел «ФГОС ООО» на сайте школы |