Приложение 3

к Приказу от 10.04. 2014 г. №47/1

План

деятельности Рабочей группы МБОУ «Знаменская СОШ»

Орловского района Орловской области

по введению ФГОС ООО.

Цель:

Обеспечение методических условий для качественной реализации ФГОС ООО.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

- Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.

- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации  ФГОС ООО.

- Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение  опыта введения и реализации ФГОС ООО в учреждении и за его пределами.

- Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ФГОС  ООО в школе.

- Освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной деятельности учащихся.

| № | Мероприятия | Сроки |  | Ответственные |  | Результат, форма контроля. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание Рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО. Разработка плана деятельности Рабочей группы. | Апрель. |  |  |  | Положение о Рабочей группе. План. |  |
| 2 | 1.Изучение нормативных документов, регламентирующих введение ФГОС ООО. 2 .Изучение методических рекомендаций по разработке на основе государственного образовательного стандарта ООО рабочих примерных программ с учётом региональных особенностей. | Май. |  | Члены Рабочей группы. |  | Протокол заседаний. |  |
| 3. | Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | Май- август. |  | Библиотекарь. |  | Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО. |  |
| 4. | Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования. В том числе: Разработка и утверждение программы развития универсальных учебных действий. Разработка рабочих программ отдельных учебных предметов с учетом примерных программ по учебным предметам, а также авторских программ по предметам. Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности. Разработка и утверждение программы воспитания и социализации. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов ОУ. Организация внеурочной деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС ООО. | Июнь-август. |  | Члены Рабочей группы |  | Программы. |  |
| 5 | Разработка диагностического инструментария для проведения стартовой, промежуточной и итоговой диагностики в 5- х классах. | Сентябрь. |  | Члены Рабочей группы. |  | Карты диагностик. Справка о результатах диагностик. |  |
| 6 | «Урок в свете требований ФГОС» | Октябрь. |  | Члены Рабочей группы. |  | Круглый стол. |  |
| 7 | Тренинг «Формирование у учащихся метапредметных компетенций и УУД» | Ноябрь |  | Члены Рабочей группы. |  | Тренинг |  |
| 8 | Разработка и проведение комплексных диагностических работ. | Декабрь. |  | Члены Рабочей группы |  | Карты комплексной диагностики |  |
| 9 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов основной школы по вопросам введения ФГОС ООО. | В течение года. |  |  |  | План-график повышения квалификации педагогов |  |
| Формирование банка данных по направлениям введения ФГОС ООО. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Создание сценариев уроков, реализующих требования ФГОС ООО (три вида результатов, УУД). |  | Январь. |  | Члены Рабочей группы. |  | Круглый стол. |
|  | Особенности реализации требований ФГОС ООО в предметной области «Естественнонаучные предметы» |  | Январь |  | Левина Г.В. |  | Открытый урок. Методическая разработка. |
|  | Особенности реализации требований ФГОС ООО в предметной области «Филология» |  | Февраль |  | Алексеева Н.В. |  | Открытый урок. Методическая разработка |
|  | Особенности реализации требований ФГОС ООО в предметной области «Физическая культура» |  | Март. |  | Мыцких О.А. |  | Открытый урок. Методическая разработка |
|  | Особенности реализации требований ФГОС ООО в предметной области «Общественно-научные предметы» |  | Апрель. |  | Ляхова Л.Н. |  | Открытый урок. Методическая разработка |
| 11 | Обобщение опыта введения ФГОС ООО. Самоанализ деятельности педагогов. Мониторинг основных показателей введения ФГОС ООО. |  | Май. |  | Члены Рабочей группы. |  | Методические разработки, сценарии уроков, диагностики. |
| 12 | Размещение информации о введении ФГОС ООО на сайте школы. |  | В течение года. |  | Члены Рабочей группы. |  |  |